## CAPA PEB
ATUALIZAÇÃO: | 44606 | 2022-04-27

## 1. Identificação
1. IDENTIFICAÇÃO
DADOS DO OBJETO LICITADO
Preenchido pelo Contratante
Descrição do objeto: |  | Extensão:
Trecho:
Subtrecho:
Nº Edital: |  | Data de publicaçãodo edital:
Modalidade de contratação:
DADOS DO CONTRATANTE
Preenchido pelo Contratante
Órgão: | Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR
Gestor do contrato:
Fiscal do contrato:
DADOS DO LICITANTE (QUANDO PEB PRÉ-CONTRATO)
Preenchido pela Licitante
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Data da proposta:
DADOS DA CONTRATADA (QUANDO PEB PÓS-CONTRATO)
Preenchido pela Contratada
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Nº do contrato: |  | Data de assinatura do contrato:
EQUIPE CHAVE
Preenchido pela Contratada
Disciplina | Nome do profissional | Formação | Contato
REVISÃO 1 | Responsável: |  | Data:
REVISÃO 2 | Responsável: |  | Data:

## 2. OIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
2.1 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (OIR)
Preenchido pelo Contratante
Item | Objetivos Estratégicos |  | Uso(s) BIM Vinculado(s)
1 | Redução de aditivos de prazo | Redução de aditivos de prazo | (i) Planejamento e, (ii) Simulação da execução da obra | (i) planejamento e, (ii) simulação da execução da obra
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 2. PIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante
Código |  |  | Descrição | Preliminar |  | Projeto Básico |  | Projeto Executivo
G | 00 | 00 | GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE
G | 01 | 15 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE
G | 01 | 20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE
G | 02 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE
G | 02 | 15 | PAVIMENTO EXISTENTE
G | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONDIÇÕES EXISTENTES
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS
G | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 05 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO
G | 05 | 10 | DRENO DE CONTENÇÃO
G | 05 | 15 | TIRANTE DE CONTENÇÃO
G | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
Código |  |  | Descrição | Preliminar |  | Projeto Básico |  | Projeto Executivo
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
R | 00 | 00 | INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
R | 01 | 00 | PAVIMENTAÇÃO | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 01 | 05 | CAMADA DE PAVIMENTO
R | 01 | 10 | JUNTA DE PAVIMENTO
R | 01 | 15 | MEIO-FIO
R | 01 | 20 | TALUDE
R | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO
R | 02 | 00 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 02 | 05 | SARJETA, CANALETA E VALETA
R | 02 | 10 | DRENO
R | 02 | 15 | BUEIRO (CORPO)
R | 02 | 20 | BUEIRO (BOCA)
R | 02 | 25 | BUEIRO (CAIXA)
R | 02 | 30 | DISSIPADOR DE ENERGIA
R | 02 | 35 | DESCIDA D'ÁGUA
R | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
R | 03 | 00 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 03 | 05 | BLOCO
R | 03 | 10 | ESTACA
R | 03 | 15 | PILAR
Código |  |  | Descrição | Preliminar |  | Projeto Básico |  | Projeto Executivo
R | 03 | 20 | APARELHO DE APOIO
R | 03 | 25 | TABULEIRO
R | 03 | 30 | PILÃO, MASTRO E TORRE
R | 03 | 35 | PENDURAIS, ESTAIS E MONTANTES
R | 03 | 40 | TRELIÇAS E ENRIJAMENTO
R | 03 | 45 | JUNTA DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
R | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
R | 04 | 00 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 04 | 05 | PINTURA
R | 04 | 10 | TACHÃO E TACHA
R | 04 | 15 | PLACA
R | 04 | 20 | PÓRTICO E SEMIPÓRTICO
R | 04 | 25 | BARREIRA
R | 04 | 30 | DEFENSA
R | 04 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
R | 05 | 00 | TRAVESSIAS E PASSARELAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 05 | 05 | PASSARELA
R | 05 | 10 | TRAVESSIA SUBTERRÂNEA
R | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TRAVESSIAS E PASSARELAS
R | 99 | 00 | DEMAIS GRUPOS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | ND | NI | ND | NI | ND | NI
R | 99 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

## 2. EIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.1 - Ambiente Comum de Dados (ACD) - CONTRATANTE |  | Preenchido pelo Contratante - Informar o ACD a ser utilizado pelo CONTRATANTE
2.4.2 - Ambiente Comum de Dados (ACD) - CONTRATADA |  | Preenchido pela Contratada - Informar o ACD a ser utilizado pela CONTRATADA
2.4.3 - Estrutura de Organização da Informação - EOI |  | Preenchido pelo Contratante - Ver item 4.1.4 do Caderno de especificações BIM
2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração
2.4.5 - Especificações para apresentação dos projetos viários |  | Preenchido pelo Contratante - 01_AnexoA - disponível em: https://www
2.4.6 - Codificação para Orçamentação |  | Preenchido pelo Contratante - Tabela Referencial de Preços e Serviços - disponível em: https://www
2.4.7 - Ferramentas BIM |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.7
2.4.4 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
Preenchido pela Contratada
Tipo de reunião | Etapa | Participantes | Profissionais | Recursos de TI | Frequência | Local
Reunião de Partida | - | Contratante | Fiscal DER | - | Única | DER
|  | Contratada | Gerente e Coord. BIM
Reunião de Revisão PEB | Preliminar | Contratante | Fiscal DER | - | Na entrega do Preliminar | DER
|  | Contratada | Gerente e Coord. BIM
Reunião de Tomada de Decisão | Projeto Básico | Contratante | Fiscal DER | Navisworks | Quinzenal | DER
|  | Contratada | Coord. BIM, Projetistas, Orçamentistas, Engenheiro de Obra

## EIR (2) (hidden)
PEB INFRAERO aeródromo de Brasília | Requisitos de Troca de Informação (RTI)
|  | Software | Extenções de entrada | Extenções de saída | Modelo
| Levantamento de dados | Pix 4D |  | Tiff. Las
| Planejamento aeroportuário | Civil 3D | IFC 2X3 | IFC 2X3 | compatibilização MVD
| Arquitetura | Revit | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Estrutura | Eberick | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Planejamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Orçamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF95-g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Acho que essa informação pode constar no fluxo de processo BIM, não sendo necessário indicar isso em formato de tabela. ------ ID#AAAAUQw_9Kk Labim cpd DERPR (2022-01-17 13:50:14) acho bom ter uma tabela assim... facilita na visualização da informação direta. No fluxo fica muita informação, fica pequeno e acaba confundindo, acho.

## 2. EIR 2
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.7 FERRAMENTAS BIM
Preenchido pela Contratada
Fabricante | Ferramenta | Plug-in | Versão | Disciplina | Extensão nativa
Autodesk/Seabra | Civil 3D | sinC | 2021 | Sinalização | dwg
Phantom | Pix 4D | - | 2021 | Levantamento | p4d

## 3. Matriz de responsabilidade
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Preenchido pela Contratada
| Atividade | Responsável/Função | E-mail | Telefone
| PEB | Nome / Gerente BIM e Coordenador BIM | fulano@email.com | 00 0000-0000
ESTUDOS | Tráfego e Capacidade | Nome / Engenheiro Civil
| Segurança de trânsito | Nome / Engenheiro Civil
Geológicos
Hidrológicos
Topográficos/geodésicos
Traçado
Plano funcional
Concepção preliminar de OAE
Funcional e estrutural do pavimento
Cadastro esquemático
Geotécnicos
Interferências
Ambientais
Desapropriação
PROJETOS | Geométrico
Interseções, retornos, acessos e baias
Terraplenagem
Drenagem e OAC
Pavimentação
Restauração de pavimento existente
OAE
Sinalização
Paisagismo
Obras Complementares
Contenção
Iluminação
Orçamento
Planejamento de Execução de Obra
COORD. 3D | Federação
Compatibilização
Controle de qualidade
Gestão da informação

## 4. Cronograma
4. CRONOGRAMA
Preenchido pelo Contratante
Item | Descrição dos serviços | Meses
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Coordenação 3D
1.0 | Fase Preliminar
1.1 | Estudos de Tráfego
1.2 | Estudos Topográficos e Geodésicos | bar: Meses 1
1.3 | Avaliação dos Pavimentos Existentes | bar: Meses 1 to Meses 2
1.4 | Estudos Hidrológicos/Hidráulicos | bar: Meses 1
1.5 | Estudos de Interferências | bar: Meses 1 to Meses 2
1.6 | Concepção Preliminar de Obras de Arte Especiais | bar: Meses 2 to Meses 3
1.7 | Estudos Ambientais
1.8 | Análise do Relatório da Fase Preliminar (Fiscal/Contratante) | bar: Meses 3
1.9 | Revisão e ajustes ao Relatório da Fase Preliminar | bar: Meses 3
2.0 | Fase de Projeto Básico
2.1 | Projeto de Terraplenagem/Fundação de Aterro | bar: Meses 4 to Meses 6
2.2 | Projeto de Drenagem e OAC | bar: Meses 4 to Meses 6
2.3 | Projeto de Pavimentação | bar: Meses 4 to Meses 6
2.4 | Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical | bar: Meses 5 to Meses 6
2.5 | Projeto de Obras Complementares | bar: Meses 5 to Meses 6
2.6 | Projeto de Paisagismo | bar: Meses 5 to Meses 6
2.7 | Projeto de Obras de Contenção e de estabilização de taludes | bar: Meses 4 to Meses 6
2.8 | Projeto de Iluminação | bar: Meses 5 to Meses 6
2.9 | Plano de Execução das Obras | bar: Meses 7
2.10 | Orçamento | bar: Meses 7
2.11 | Análise do Relatório do Projeto Básico
2.12 | Revisão e Ajustes ao Relatório do Projeto Básico | bar: Meses 8
3.0 | Relatórios
LEGENDA
| FASE PRELIMINAR - SUBTRECHO 01 | Meses 2: FASE PROJETO BÁSICO - SUBTRECHO 01; Meses 9: ETAPAS
| FASE PRELIMINAR - SUBTRECHO 02 | Meses 2: FASE PROJETO BÁSICO - SUBTRECHO 02; Meses 9: PRAZO PARA ANÁLISE
| FASE PRELIMINAR - SUBTRECHO 03 | Meses 2: FASE PROJETO BÁSICO - SUBTRECHO 03

## Qualidade - tolerâncias (hidden)
Tolerância do modelo de coordenação |  |  |  | Tolerância usada nos modelos
Disciplina | Priliminar | Desenvolvimento | Detalhamento | Fase | Disciplina | Descrição | Tolerância
Arquitetônico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | Pavimentação | Quantitativo de barras de ligação e de transferência nos pavimentos rígidos | ?
Estrutural vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | OAE | Quantitativo de armadura | ?
Hidrossanitário vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Elétrica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Mecânico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Eletrônica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Infraestrutura vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF-B0g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Não faz muito sentido isso... Entendo que as tolerâncias que devemos adotar estão relacuonadas aos quantitativos, como por exemplo da quantidade de fiação que será medida pela tubulação, então o erro será admissível, pois não vamos considerar as conexões. Tem que ver como isso se aplica para infra rodoviária
Note on L2: ====== ID#AAAAUJF-B0c seil (2022-01-11 13:51:30) Modelo apresentado no PEB VALEC. Adaptei com a coluna "descrição" para deixar mais claro em relação ao que se trata a tolerância. Coloquei um exemplo pensando no comentário da Lucimara.

## 5. Matriz de Entregáveis
5. MATRIZ DE ENTREGÁVEIS
Preenchido pela Contratada
Fase | Disciplina | Entregável | Formatos | Referência | Nomenclatura do arquivo | Responsável/Função | Responsável pelo controle de qualidade
Preliminar | Estudos Topográficos | Modelo digital do terreno | .dwg | Indicar pág. ou item em que esse entregável é exigido no Termo de Referência | DE-P-PR-XXX-XXX-XXX-SRX-TC-01-XXXX-X | Nome / Eng. Cartógrafo | Nome / Eng. Cartógrafo
Preliminar | Estudo de Traçado | Modelo preliminar do traçado | .dwg | Indicar pág. ou item em que esse entregável é exigido no Termo de Referência | DE-P-PR-XXX-XXX-XXX-SRX-GM-09-XXXX-X | Nome / Engenheiro Civil | Nome / Engenheiro Civil
Preliminar | Concepção Preliminar das Obras-de-Arte Especiais | Modelo preliminar da OAE | .dwg ou .rvt
Projeto Básico | Cadastro de Interferências | Modelo do Cadastro de Interferências | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Pavimentação, Restauração, Interseções, Retornos e Acessos | Modelo de pavimentação, restauração, interseções, retornos e acessos | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Terraplenagem | Modelo de terraplenagem | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Drenagem e OAC | Modelo de Drenagem e OAC | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Obras de Arte Especiais | Modelo de OAE | .dwg ou .rvt
Projeto Básico e Executivo | Sinalização | Modelo de Sinalização | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Paisagismo | Modelo de Paisagismo | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Obras Complementares | Modelo de Obras Complementares | .dwg
Projeto Básico e Executivo | Contenção e Estabilização de Talude | Modelo de Contenção e Estabilização de talude | .dwg

## 6. Controle de Qualidade
6. CONTROLE DE QUALIDADE
Preenchido pela Contratada
Item Analisado | Tipo de Verificação | Descrição | Responsável / Função | Software | Frequência
Nomenclatura de arquivo | Automática | Regra programada no ACD que permite a validação no nome do arquivo inserido mediante comparação com um padrão de nomenclatura definido para cada tipo de arquivo | Nome da pessoa responsável e função | Ambiente Comum de Dados | A cada entrega
Padrões normativos (especificar) | Automática | Análise do projeto com referência nas exigências de normas pertinentes | Nome da pessoa responsável e Função | Software de Modelagem e/ou Checagem | A cada entrega
Elementos sobrepostos e/ou duplicados | Automática | Inspeção eletrônica com software específico, a fim de identificar elementos duplicados na mesma disciplina | Nome da pessoa responsável e Função | Software de Checagem | Quinzenal
Compatibilização - Detecção de conflitos | Automática | Inspeção eletrônica com software específico, a fim de identificar colisões na mesma disciplina e em disciplinas distintas | Nome da pessoa responsável e Função | Software de Checagem | Quinzenal
Nível de Detalhe e Nível de Informação | Visual (por amostragem) | Análise do modelo para validar se o ND e NI exigidos pelo Contratante foram atendidos para a fase de Projeto Básico | Nome da pessoa responsável e Função | Software de Visualização | Quinzenal